## Водозабор 122-161
Утверждаю
И.о. директора МУП "ТЭСК"
____________Селезнев Д.А.
"_____"__________2023 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта МУП "ТЭСК" №1 - Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП "Водозабор"- СНТ от опоры № 122 до опоры № 161
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | L-2023-ВЛ-2
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Реконструкция участка воздушной линии электропередачи 10 кВ ТП «Водозабор» - СНТ от опоры 122 до опоры 161 с переводом ВЛ с провода АС на СИП длиной 1900 м, стоимостью 6289893,67 руб. с учетом НДС. Реконструкция производится с целью обеспечения надежного электроснабжения потребителей в связи с изношенным состоянием воздушной линии, срок эксплуатации которой превышает 35 лет. Реализация проекта осуществляется на основании разработанной в 2021 году проектной документации, выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ планируется в период с июня по октябрь 2024 года. Результат реализации инвестиционного проекта - замена на ВЛ-10 кВ изношенных опор и неизолированного провода АС на изолированный СИП-3
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель замены линий электропередачи - 1,560 км Форма 1. Перечни инвестиционных проектов - Приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 2. Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности - Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам - Приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380; 4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам- Приложение № 3 к Приказу Минэнерго Россииот 5 мая 2016 г. № 380; 5. Форма 4. План ввода основных средств - Приложение № 4 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта - апрель 2024 года, отчетная документация будет сформирована после завершения первого отчетного периода.
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту реконструкции - 930 кВт, данный инвестиционный проект запланирован не в рамках технологического присоединения
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Карта схема с отображением ВЛ-10 кВ ТП "Водозабор" - СНТ от опоры №122 до опоры № 161 - приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта

## O-2025-РП-600
Утверждаю
Директор МУП "ТЭСК"
______________________Серединцева О.В.
"_____"__________2024 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта МУП "ТЭСК" №2 - Модернизация, техническое перевооружение электрооборудования РУ-10 кВ РП-600 с заменой масляных выключателей на вакуумные в количестве 9 шт.
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | O-2025-РП-600
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Модернизация, техническое перевооружение электрооборудования РУ-10 кВ РП-600 с заменой масляных выключателей на вакуумные в количестве 9 шт., стоимость модернизации составляет 23,371 тыс. руб. с учетом НДС. Модернизация производится с целью замещения (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Проект осуществляется в 3 этапа: 2025 год – разработка проектно-сметной документации стоимостью 528 тыс. руб. с НДС, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене высоковольтных выключателей в количестве 3 шт, стоимостью 7262,460 тыс. руб. с НДС, в сумме 7790,460 тыс. руб. с НДС; 2026 год – разработка проектно-сметной документации стоимостью 528 тыс. руб. с НДС, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене высоковольтных выключателей в количестве 3 шт, стоимостью 7262,460 тыс. руб. с НДС, в сумме 7790,460 тыс. руб. с НДС; 2027 год - разработка проектно-сметной документации стоимостью 528 тыс. руб. с НДС, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене высоковольтных выключателей в количестве 3 шт, стоимостью 7262,460 тыс. руб. с НДС, в сумме 7790,460 тыс. руб. с НДС. Результат реализации инвестиционного проекта - замена изношенного и устаревшего оборудования (масляные выключатели в количестве 9 шт.) и РЗиА РУ-10 кВ на современное и более надежное (вакуумные выключатели в количестве 9 шт.)
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель модернизации электрооборудования РУ-10 кВ РП-600 Форма 1. Перечни инвестиционных проектов - Приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380, Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы, Показатели энергетической эффективности - Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Замещение (обновление) электрического оборудования/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам - Приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380; 4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам- Приложение № 3 к Приказу Минэнерго Россииот 5 мая 2016 г. № 380; 5. Форма 4. План ввода основных средств - Приложение № 4 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта - февраль 2025 года, отчетная документация будет сформирована после завершения первого отчетного периода.
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту модернизации -8896 кВт, данный инвестиционный проект запланирован не в рамках технологического присоединения
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Карта схема с отображением местоположения РП-600 - приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта.
Главный инженер _____________________Селезнев Д.А.

## Отчет О-2025-РП-600 2025год
Утверждаю
Директор АО "ТЭСК"
______________________Серединцева О.В.
"_____"__________2026 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта АО "ТЭСК" №2 - Модернизация, техническое перевооружение электрооборудования РУ-10 кВ РП-600 с заменой масляных выключателей на вакуумные в количестве 9 шт.
Инвестиционная программа в сфере электроэнергетики утверждена Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 20.10.2023 № 20-442 (с учетом изменений от 15.10.2024 № 20-451).
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | O-2025-РП-600
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Модернизация, техническое перевооружение электрооборудования РУ-10 кВ РП-600 с заменой масляных выключателей на вакуумные в количестве 9 шт., стоимость модернизации составляет 23,371 тыс. руб. с учетом НДС. Модернизация производится с целью замещения (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Проект осуществляется в 3 этапа: 2025 год – разработка проектно-сметной документации стоимостью 528 тыс. руб. с НДС, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене высоковольтных выключателей в количестве 3 шт, стоимостью 7262,460 тыс. руб. с НДС, в сумме 7790,460 тыс. руб. с НДС; 2026 год – разработка проектно-сметной документации стоимостью 528 тыс. руб. с НДС, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене высоковольтных выключателей в количестве 3 шт, стоимостью 7262,460 тыс. руб. с НДС, в сумме 7790,460 тыс. руб. с НДС; 2027 год - разработка проектно-сметной документации стоимостью 528 тыс. руб. с НДС, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене высоковольтных выключателей в количестве 3 шт, стоимостью 7262,460 тыс. руб. с НДС, в сумме 7790,460 тыс. руб. с НДС. Результат реализации инвестиционного проекта - замена изношенного и устаревшего оборудования (масляные выключатели в количестве 9 шт.) и РЗиА РУ-10 кВ на современное и более надежное (вакуумные выключатели в количестве 9 шт.).
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель замены выключателей в количестве: 3 шт. на 2025 год, 3 шт. на 2026 год, 3 шт. на 2027 год. Показатели модернизации электрооборудования РУ-10 кВ РП-600: Приложения №3.2, 3.3, 3.4 к Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 15.10.2024 № 20-451, Форма 7 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 "Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы"
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Замещение (обновление) электрического оборудования/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. На 01.01.2026 года выполнен 1 этап реализации проекта: разработана рабочая документации стоимостью 458,913 тыс. руб. с НДС, выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене высоковольтных выключателей в количестве 3 шт, стоимостью 7231,086 тыс. руб. с НДС, в сумме на 7690 тыс. руб. с НДС;
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Приложения 1-8 к Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 15.10.2024 № 20-451, Формы №1-9 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | В соответсвии с приложениями №1-9 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и обосновывающими документами (Приложение №1)
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | В соответствии с рабочей документацией
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с с рабочей документацией
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту модернизации - 5425,36 кВт, данный инвестиционный проект запланирован не в рамках технологического присоединения
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Карта схема с отображением местоположения РП-600 - приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта.
р) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации); | не требуется
с) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. (пп. "с" введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 86) | не требуется
Начальник ОЭЭС ______________Блинов А.И.

## O-2025-МИК
Утверждаю
Директор МУП "ТЭСК"
______________________Серединцева О.В.
"_____"__________2024 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта МУП "ТЭСК" №3 - Приобретение микроомметра для измерения параметров силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и др. электрооборудования.
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | O-2025-МИК
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Приобретение микроомметра для измерения параметров силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и др. электрооборудования., стоимость составляет 700 тыс. руб. с учетом НДС. Приобретение производится с целью обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Проект запланирован к реализации в 2025 году. Результат реализации инвестиционного проекта - проведение измерений сопротивления постоянному току силового электрооборудования в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Нормы приемо-сдаточных испытаний.
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатели приобретения микроомметра для измерения параметров силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и др. электрооборудования: 1. Форма 1. Перечни инвестиционных проектов - Приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 2. Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности - Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации.
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам - Приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380; 4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам- Приложение № 3 к Приказу Минэнерго Россииот 5 мая 2016 г. № 380; 5. Форма 4. План ввода основных средств - Приложение № 4 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта - февраль 2025 года, отчетная документация будет сформирована после завершения первого отчетного периода.
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не требуется
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | не требуется
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | не требуется
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | не требуется
Главный инженер _____________________Селезнев Д.А.

## О-2025-МИК отчет 2025
Утверждаю
Директор АО "ТЭСК"
______________________Серединцева О.В.
"_____"__________2026 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта АО "ТЭСК" №3 - Приобретение микроомметра для измерения параметров силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и др. электрооборудования.
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | O-2025-МИК
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Приобретение микроомметра для измерения параметров силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и др. электрооборудования., стоимость составляет 700 тыс. руб. с учетом НДС. Приобретение производится с целью обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Проект запланирован к реализации в 2025 году. Результат реализации инвестиционного проекта - проведение измерений сопротивления постоянному току силового электрооборудования в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Нормы приемо-сдаточных испытаний.
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатели приобретения микроомметра для измерения параметров силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и др. электрооборудования: Приложение №3.2, 3.3, 3.4 к Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 15.10.2024 № 20-451, Форма 7 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 "Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы"
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации. Проект реализован в июле 2025 года, стоимость оборудования составила 776,16 тыс. руб. с НДС.
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Приложения 1-8 к Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 15.10.2024 № 20-451, Формы №1-9 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | В соответсвии с приложениями №1-9 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и обосновывающими документами (Приложение №2)
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, Приложения 1-8 к Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 15.10.2024 № 20-451, Формы №1-9 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не требуется
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | не требуется
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | не требуется
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | не требуется
р) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации); | не требуется
с) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. (пп. "с" введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 86) | не требуется
Начальник ОЭЭС ______________Блинов А.И.

## ВЛ ТП-888
Утверждаю
Директор МУП "ТЭСК"
____________Попов Е.Н.
"_____"__________2023 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта МУП "ТЭСК" №4 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ " ТП-888 РУ-0,4 кВ ф.4 – частный жилой дом по ул.Любови Шевцовой 14» на участке от ТП-888 до опоры №7 (увеличение сечения провода СИП).
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | N-2024-ВЛ-2
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ " ТП-888 РУ-0,4 кВ ф.4 – частный жилой дом по ул.Любови Шевцовой 14» на участке от ТП-888 до опоры №7 (увеличение сечения провода СИП) в рамках выполнения ТУ от 08.06.2023 №ТУ-23-004 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТП-23-004, стоимость реконструкции составляет 671 084 руб. 40 коп. с учетом НДС, с учетом разработки в 2024 году проектной документации. Реконструкция проводится с целью повышения пропускной способности проводников ВЛ для обеспечения потребителя, заявителя на технологическое присоединение, необходимой мощностью - 50 кВт. Проект осуществляется в 1 этап в период с января по июнь 2024 года. Результат реализации инвестиционного проекта - технологическое присоединение потребителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТП-23-004.
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | 1. Форма 1. Перечни инвестиционных проектов - Приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 2. Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности - Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии - 0,05 МВт
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам - Приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380; 4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам- Приложение № 3 к Приказу Минэнерго Россииот 5 мая 2016 г. № 380; 5. Форма 4. План ввода основных средств - Приложение № 4 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта - январь 2024 года, отчетная документация будет сформирована после завершения первого отчетного периода.
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТП-23-004. Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Обязательства сетевой организации: реконструкция ВЛ-0,4 кВ «ТП-888 ф.4 – частный жилой дом Любови Шевцовой 14» на участке от ТП-888 до опоры №7, необходимая для подключения заявленной мощности потребителя, согласно проекта.
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту реконструкции и присоединяемых в рамках договора об осуществлении технологического присоединения- 65 кВт
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Карта схема с отображением местоположения ВЛ-0,4кВ «ТП-888 ф.4 – частный жилой дом Любови Шевцовой 14» - приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта.

## ВЛ-10кВ
Утверждаю
Директор МУП "ТЭСК"
____________Попов Е.Н.
"_____"__________2023 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта МУП "ТЭСК" №5 - Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 103 ВЛ-10 кВ "ТП "Водозабор" - СНТ" к земельному участку с кадастровым номером 41:05:0000000:1982.
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | N-2024-ВЛ-1
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 103 ВЛ-10 кВ "ТП "Водозабор" - СНТ" к земельному участку с кадастровым номером 41:05:0000000:1982 в рамках выполнения ТУ от 14.06.2023 №ТУ-23-003 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-23-003, стоимость строительства составляет 1 013 242 руб. 80 коп. с учетом НДС, с учетом разработки в 2024 году проектной документации. Проект осуществляется в 1 этап в период с января по июнь 2024 года. Результат реализации инвестиционного проекта - исполнение ТУ от 14.06.2023 №ТУ-23-003 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-23-003.
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатели проекта - Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 103 ВЛ-10 кВ "ТП "Водозабор" - СНТ" к земельному участку с кадастровым номером 41:05:0000000:1982 до проектируемой КТПН 10/0,4кВ. 1. Форма 1. Перечни инвестиционных проектов - Приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 2. Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности - Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям - 0,282 км.
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам - Приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380; 4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам- Приложение № 3 к Приказу Минэнерго Россииот 5 мая 2016 г. № 380; 5. Форма 4. План ввода основных средств - Приложение № 4 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта - январь 2024 года, отчетная документация будет сформирована после завершения первого отчетного периода.
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-23-003. Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован в рамках выполнения ТУ от 14.06.2023 №ТУ-23-003 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-23-003. Обязательства сетевой организации: проектирование, строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 103 ВЛ-10 кВ «ТП «Водозабор» яч.7 – СНТ» ориентировочной длиной 282 м с однотрансформаторной КТПН 10/0.4кВ 250 кВА киоскового типа
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединяемых к объекту строительства в рамках договора об осуществлении технологического присоединения-150 кВт
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Карта схема с отображением местоположения ВЛ-10кВ от опоры №103 ВЛ-10 кВ «ТП «Водозабор» яч.7 – СНТ» к земельному участку с кадастровым номером 41:05:0000000:1982 (до проектируемой КТПН 10/0,4кВ) - приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта.

## КТПН 10-0,4
Утверждаю
Директор МУП "ТЭСК"
____________Попов Е.Н.
"_____"__________2023 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта МУП "ТЭСК" №6 - Строительство ТП 10/0,4 кВ, 250 кВа в районе земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:1982.
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | N-2024-ТП-1
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Строительство ТП 10/0,4 кВ, 250 кВа в районе земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:1982 рамках выполнения ТУ от 14.06.2023 №ТУ-23-003 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-23-003, стоимость строительства составляет 6 117 600 руб. 00 коп. с учетом НДС, с учетом разработки в 2024 году проектной документации. Проект осуществляется в 1 этап в период с января по июнь 2024 года. Результат реализации инвестиционного проекта - исполнение ТУ от 14.06.2023 №ТУ-23-003 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-23-003
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатели строительства ТП 10/0,4 кВ, 250 кВа в районе земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:1982 1. Форма 1. Перечни инвестиционных проектов - Приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 2. Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности - Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям - 0,250 МВА
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам - Приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380; 4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам- Приложение № 3 к Приказу Минэнерго Россииот 5 мая 2016 г. № 380; 5. Форма 4. План ввода основных средств - Приложение № 4 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта - январь 2024 года, отчетная документация будет сформирована после завершения первого отчетного периода.
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-23-003. Обязательства сетевой организации: проектирование, строительство однотрансформаторной КТПН 10/0.4кВ 250 кВА киоскового типа
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединяемых к объекту строительства в рамках договора об осуществлении технологического присоединения-150 кВт
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Карта схема с отображением местоположения однотрансформаторной КТПН 10/0.4кВ 250 кВА киоскового типа - приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта.

## Q-2027-ТП-415
Утверждаю
Директор АО "ТЭСК"
______________________Серединцева О.В.
"_____"__________2026 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта АО "ТЭСК" №7 - Модернизация, техническое перевооружение электрооборудования РУ-10, 0,4 кВ ТП-415 с заменой силового трансформатора Т1
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Q-2027-ТП-415
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Модернизация, техническое перевооружение электрооборудования РУ-10, 0,4 кВ ТП-415 с заменой силового трансформатора Т-1, стоимость модернизации составляет 2 811 186,65 руб. с учетом НДС. Модернизация производится с целью замещения (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Проект осуществляется в один этап в период с марта по октябрь 2027 года Результат реализации инвестиционного проекта - Замена изношенного и устаревшего оборудования ТП, силового трансформатора Т-1 ТМ-630 кВа на современный ТМГ-630 кВа, модернизация оборудования ячеек Т-1 РУ-10 кВ (замена выключателя нагрузки) , РУ-0,4 кВ (монтаж автоматического выключателя), шинопроводов.
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель модернизации электрооборудования РУ-10, 0,4 кВ ТП-415 Форма 1. Перечни инвестиционных проектов - Приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380, Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы, Показатели энергетической эффективности - Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Замещение (обновление) электрического оборудования/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов - 0,63 МВА
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам - Приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380; 4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам- Приложение № 3 к Приказу Минэнерго Россииот 5 мая 2016 г. № 380; 5. Форма 4. План ввода основных средств - Приложение № 4 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта - март 2027 года, отчетная документация будет сформирована после завершения первого отчетного периода.
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту модернизации - 464 кВт, данный инвестиционный проект запланирован не в рамках технологического присоединения
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Карта схема с отображением местоположения ТП-415 - приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта.
р) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации); | не требуется
с) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. (пп. "с" введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 86) | не требуется
Главный инженер _____________________Селезнев Д.А.

## Q-2027-ТП-257
Утверждаю
Директор АО "ТЭСК"
______________________Серединцева О.В.
"_____"__________2026 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта АО "ТЭСК" №8 - Модернизация, техническое перевооружение электрооборудования РУ-6,0,4 кВ ТП-257 с заменой силового трансформатора Т2
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Q-2027-ТП-257
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Модернизация, техническое перевооружение электрооборудования РУ-6,0,4 кВ ТП-257 с заменой силового трансформатора Т-2, стоимость модернизации составляет 2 385 591,28 руб. с учетом НДС. Модернизация производится с целью развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с увеличением нагрузки трансформаторной подстанции. Проект осуществляется в один этап в период с марта по октябрь 2027 года Результат реализации инвестиционного проекта - Замена изношенного и устаревшего оборудования ячеек Т-2 в РУ-6 кВ (замена выключателя нагрузки), РУ-0,4 кВ (монтаж автоматического выключателя), шинопроводов, силового трансформатора Т-2 ТМ-250 кВа на современный ТМГ400 кВа (увеличение мощности силового трансформатора Т-2 на 150 кВт).
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель модернизации электрооборудования РУ-6, 0,4 кВ ТП-257 Форма 1. Перечни инвестиционных проектов - Приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380, Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы, Показатели энергетической эффективности - Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям - 0,15 МВА
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам - Приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380; 4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам- Приложение № 3 к Приказу Минэнерго Россииот 5 мая 2016 г. № 380; 5. Форма 4. План ввода основных средств - Приложение № 4 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта - март 2027 года, отчетная документация будет сформирована после завершения первого отчетного периода.
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с проектной документацией (после разработки)
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту модернизации - 610 кВт, данный инвестиционный проект запланирован не в рамках технологического присоединения
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | Карта схема с отображением местоположения ТП-257 - приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта.
р) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации); | не требуется
с) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. (пп. "с" введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 86) | не требуется
Главный инженер _____________________Селезнев Д.А.

## Q-2027-А
Утверждаю
Директор АО "ТЭСК"
______________________Серединцева О.В.
"_____"__________2026 года
М.П.
Паспорт инвестиционного проекта АО "ТЭСК" №9 - Приобретение автомобиля для производственной деятельности
№ | Содержание (в соответствии с п. 27 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24) | Информация
а) | Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Q-2027-А
б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Приобретение автомобиля для производственной деятельности, стоимость проекта составляет 6 040 000 руб. с учетом НДС 22%. Приобретение автомобиля производится с целью обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Проект осуществляется в один этап в период с февраля по август 2027 года Результат реализации инвестиционного проекта - замена изношенного автотранспорта, обеспечение доставки оперативно-ремонтного персонала (оборудования и материалов) к объектам электросетевого хозяйства для проведения технического обслуживания и ремонта электрооборудования.
в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатели приобретения автомобиля для производственной деятельности Форма 1. Перечни инвестиционных проектов - Приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380, Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы, Показатели энергетической эффективности - Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Своевременная доставка оперативно-ремонтного персонала (оборудования и материалов) к объектам электросетевого хозяйства для проведения оперативных переключений, технического обслуживания и ремонта электрооборудования, обеспечит достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы: показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки.
д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов; | 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта - Приложение № 3.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта -Приложение № 3.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114; 3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам - Приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380; 4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам- Приложение № 3 к Приказу Минэнерго Россииот 5 мая 2016 г. № 380; 5. Форма 4. План ввода основных средств - Приложение № 4 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта - февраль 2027 года, отчетная документация будет сформирована после завершения первого отчетного периода.
ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов - Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380
з) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом; | Данный инвестиционный проект запланирован не в рамках заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
и) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не требуется
к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации; | не требуется
л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | не требуется
м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; | не требуется
н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | Данный инвестиционный проект не входит в программу развития Единой энергетической системы России и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
о) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Данным инвестиционным проектом не запланировано изменение предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики.
п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных. | не требуется
р) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации); | не требуется
с) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. (пп. "с" введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 86) | не требуется
Главный инженер _____________________Селезнев Д.А.