ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ТЭСК»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: расчет платы за технологическое присоединение производится на основании норм и методик, утверждённых приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с учетом последних изменений. Величина стандартизированных ставок определяется постановлениями РСТ Камчатского края на текущий период регулирования.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
30 рабочих дней - при одновременном соблюдении следующих условий:

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;

- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;

- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым ТСО для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

- от ТСО не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы ТСО (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности).

При несоблюдении любого из условий, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

· если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора.

· в иных случаях – 6 месяцев с даты заключения договора. 

При несоблюдении всех вышеуказанных условий срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты заключения договора.

1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1
	Подача заявки на технологическое присоединение
	-
	1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение;

	заявка в электронной форме на сайте АО «ТЭСК» через Личный кабинет или в офисе обслуживания, воспользовавшись доступом в личный кабинет. В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя сетевая организация обязана его зарегистрировать и сообщить заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя
	Не ограничен
	Пункт 105 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП)
.

	
	
	При отсутствии сведений и документов,  установленных законодательством
	1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке
	
	3 рабочих дня после получения заявки
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	
	1.3. Сетевая организация обязана направить в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, копию заявки, а также копии документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.  
	в письменном или электронном виде
	не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявки
	Пункт 107 Правил ТП

	
	Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	-
	2.1. сетевая организация размещает в личном кабинете потребителя:

- условия типового договора ТПр;

- счет;

- технические условия, содержащие срок выполнения мероприятий со стороны заявителя и сетевой организации; 
- проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика;

- инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.
	Электронная форма через Личный кабинет.
	10 рабочих дней со дня поступления заявки 
	Пункт 105 Правил ТП

	
	
	-
	2.2. Оплата заявителем счета
	
	в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета
	Пункт 106 Правил ТП

	
	
	
	2.3. Уведомление сетевой организацией субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения об оплате счета 
	
	не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления сведений об оплате счета
	Пункт 106 Правил ТП

	
	
	
	2.4. В случае неоплаты счета заявка аннулируется, о чем сетевая организация уведомляет субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии
	
	в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета,
	Пункт 106 Правил ТП

	
	
	В случае направления заявителем мотивированного отказа от подписания договора
	2.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора
	Электронная форма
	В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	
	2.4 Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора в электронном виде
	- электронная форма договора размещается на в Личном кабинете. 
	10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения
	Пункт 15 Правил ТП

	3
	Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором. Проверка выполнения технических условий. Завершение процедуры технологического
	Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения, заявители с уровнем напряжения ниже 0,4 кВ
	3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункт 16 Правил ТП


	
	
	
	3.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором, в том числе обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии. Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункт 18, 108 Правил ТП


	
	
	
	3.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором
	
	В соответствии с условиями договора
	

	
	
	
	3.4. Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета сетевая организация осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). 
	
	После выполнения технических условий
	Пункт 109 Правил ТП


	
	
	
	3.5. Сетевая организация размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

	акт допуска прибора учета в эксплуатацию в электронной форме
	не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета
	

	
	
	
	3.6. Сетевая уведомляет о размещении в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил о 
	
	организация в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию
	

	
	
	
	3.7. сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, акт об осуществлении ТПр, о чем не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.
	акт о выполнении технических условий, акт об осуществлении ТПр, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации
	После выполнения технических условий
	Пункт 109 Правил ТП


	
	
	
	3.8. Заявитель вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам.


	
	в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения
	Пункт 110 Правил ТП


	
	
	
	3.9. В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) настоящим Правилам сетевая организация обязана их устранить.


	
	в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний
	Пункт 110 Правил ТП


	
	
	Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения, заявители с уровнем напряжения выше 0,4 кВ
	3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункт 16 Правил ТП


	
	
	
	3.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором, в том числе обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии. 
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункт 18, 108 Правил ТП


	
	
	
	3.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором
	
	В соответствии с условиями договора
	

	
	
	
	3.4. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов

	уведомление в электронной форме через Личный кабинет, на бумажном носителей через ЦОП
	После выполнения технических условий
	Пункты 85, 86 Правил ТП

	
	
	
	3.5. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей, допуск к эксплуатации установленного прибора учета Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра
	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета
	в течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении заявителем ТУ
	Пункты 82-90 Правил ТП

	
	
	
	3.6. Повторный осмотр электроустановки заявителя (в случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий)
	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета 
	Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.
	Пункт 89 Правил ТП

	
	
	
	3.7. Подготовка и направление заявителю Акта 
  о выполнении технических условий (в случае выполнения заявителем  требований технических)
	Акт о выполнении технических условий 
	В день проведения проверки 
	Пункт 88 Правил ТП

	
	
	
	3.8. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
	
	После получения от заявителя подписанного Акта о выполнении технических условий
	Пункт 7д) Правил ТП

	
	
	
	3.9. сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, акт об осуществлении ТПр, о чем не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.
	акт о выполнении технических условий, акт об осуществлении ТПр
	После фактического присоединение объектов заявителя к электрическим сетям
	Пункт 109 Правил ТП



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: 

· Контактный номер телефона: 8 (4152) 30-55-65, 30-55-64

· Адрес электронной почты АО «ТЭСК»: info@teskpk.ru
· Адреса офисов обслуживания потребителей: Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 29. (www.teskpk.ru)
� Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861


� Для заявителей в целях технологического присоединения по третьей категории надежности энергопринимающих устройств, а также при расстоянии до энергопринимающих устройств не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.






